## Hoja1
2022
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic
Proyecto Norte I | Proyectado |  | 2 | 10 | 6 | 36 | 32 | 119 | 96 | 96 | 108
| Ejecutado |  | 2 | 10 | 6 | 10 | 24 | 17 | 17 | 5 | 26
Proyecto Norte II | Proyectado |  | 2 | 15 | 20 | 49 | 27 | 56 | 105 | 17 | 29
| Ejecutado |  | 2 | 15 | 13 | 20 | 18 | 12 | 42 | 15 | 15
Proyecto Zonas | Proyectado |  | 2 | 6 | 41 | 40 | 30 | 73 | 69 | 68 | 130
| Ejecutado |  | 2 | 6 | 30 | 34 | 30 | 33 | 23 | 41 | 40
Total | Proyectado |  | 6 | 31 | 67 | 125 | 89 | 248 | 270 | 181 | 130
| Ejecutado | 0 | 6 | 31 | 49 | 64 | 72 | 62 | 82 | 61 | 81
AR Destacados | Ejecutado | 112 | 38 | 111 | 102 | 107 | 114 | 121 | 107 | 119 | 113
Macromedidas | Ejecutado | 0 | 387 | 512 | 238 | 260 | 285 | 224 | 316 | 242 | 146
Meta minima | Ejecutado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Proyecto Norte I | Proyectado |  | 23544 | 24444 | 34412 | 69918 | 4208 | 11300 | 92784 | 107285 | 0 | 0 | 0
| Ejecutado |  | 4260 | 11470 | 13463 | 8520 | 58160 | 2075 | 149846 | 33206
Proyecto Norte II | Proyectado |  | 10596 | 4797 | 139954 | 115814 | 32275 | 39293 | 12089 | 45400 | 0 | 0 | 0
| Ejecutado |  | 0 | 4884 | 17510 | 26640 | 3916 | 4072 | 29809 | 13877
Proyecto Zonas | Proyectado |  | 1288 | 0 | 26170 | 1000 | 0 | 13347 | 5664 | 8764 | 0 | 0 | 0
| Ejecutado |  | 0 | 684 | 30806 | 17535 | 12460 | 13057 | 6599 | 13766
Total | Proyectado |  | 35428 | 29241 | 200536 | 186732 | 36483 | 63940 | 110537 | 161449 | 0 | 0 | 0
| Ejecutado |  | 4260 | 17038 | 61779 | 52695 | 74536 | 19204 | 186254 | 60849 | 0 | 0 | 0
Proyecto Norte I | Proyectado acumulado |  | 23544 | 47988 | 82400 | 152318 | 156526 | 167826 | 260610 | 367895
| Ejecutado acumulado |  | 4260 | 15730 | 29193 | 37713 | 95873 | 97948 | 247794 | 281000
Proyecto Norte II | Proyectado acumulado |  | 10596 | 15393 | 155347 | 271161 | 303436 | 342729 | 354818 | 400218
| Ejecutado acumulado |  | 0 | 4884 | 22394 | 49034 | 52950 | 57022 | 86831 | 100708
Proyecto Zonas | Proyectado acumulado |  | 1288 | 1288 | 27458 | 28458 | 28458 | 41805 | 47469 | 56233
| Ejecutado acumulado |  | 0 | 684 | 31490 | 49025 | 61485 | 74542 | 81141 | 94907
Total acumulado | Proyectado acumulado
Ejecutado acumulado
Meta
minima
Meta minima 100
Brigadas perdidas
Css Destacados
Macromedidas
Energia kWh
Energia kWh
Energia kWh

## Hoja2
CUENTAS
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I | Etiquetas de fila | Cuenta de CUENTAS
Proyecto Norte I | Proyecto Norte I | 33
Proyecto Norte I | Proyecto Norte II | 27
Proyecto Norte II | Proyecto Zonas | 18
Proyecto Norte II | Total general | 78
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II
Proyecto Zonas
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Zonas
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Zonas
Proyecto Zonas
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Zonas
Proyecto Zonas
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II
Proyecto Norte II
Proyecto Zonas
Proyecto Zonas
Proyecto Norte I
Proyecto Norte I
Proyecto Norte II